## Sheet1
全区交通运输行业道路运输安全综合整治工作任务清单
总体任务 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头处室 | 责任单位 | 完成时限 | 备注
一、提升交通参与者安全素养 | （一）增强营运驾驶员交通安全意识 | 1.督促辖区机动车驾驶培训机构按照全国统一教学大纲加强交通安全文明驾驶意识的培训，强化安全操作、应急处置等驾驶技能教学。 | 运输政务股 | 交通运输服务中心 | 综合整治期间
|  | 2.督促辖区道路运输和网约车平台企业每月至少开展1次驾驶人交通安全宣传教育，建立健全从业人员安全生产考核机制，将从业人员交通违法情况纳入企业内部考核指标，各市县交通运输主管部门每季度通报从业人员违法情况，督促相关企业加强主体责任落实。 | 运输政务股 | 安全监督股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
|  | 3.配合优化完善广西道路运输驾驶员继续教育网络远程教育平台，在“广西运政”微信公众号提供学习入口，为营运驾驶员继续教育提供便利。 | 运输政务股 | 自治区道路运输发展中心 | 2024年12月底
|  | 4.积极会同辖区公安等部门，督促企业组织存在近三年来发生道路交通事故造成人员伤亡、上一年度诚信考核结果为不合格、最近3个完整记分周期内有1个记分周期交通违法记满12分、12个月内有过3次及以上超速、疲劳驾驶或脱离动态监控违法违规记录等情形的营运驾驶员，通过广西道路运输驾驶员继续教育网络远程教育平台，完成不少于18个学时的继续教育。 | 运输政务股 | 安全监督股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
|  | 5.督促辖区汽车客运站严格落实“三不进站六不出站”制度，确保司乘人员按规定系好安全带。 | 股运输政务股 | 交通运输服务中心 | 综合整治期间
| （二）营造浓厚交通安全社会氛围 | 依托报、网、端、微、屏等全媒体平台，以群众喜闻乐见的短视频、漫画、海报、微短剧等方式，制作推出更多文明交通公益广告，广泛开展各类文明交通活动和交通运输安全知识、避险常识、典型违法、事故案例警示教育。 | 法规股、安全监督股 | 运输政务股、、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
| （三）发挥党员干部模范带头作用 | 加强交通安全宣传教育，实现干部职工全覆盖，提升交通安全意识。党员干部要率先垂范，遵守交通安全法律法规，做文明交通的倡导者、践行者和推动者。 | 党建股、安全监督股 | 运输政务股、、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
二、加强重点车辆管控和严重违法行为整治 | （四）严查货运车辆重点违法行为 | 1.严厉查处货车超限超载、擅自改装车辆、违法大件运输，危运车辆不按规定使用运单、未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运等违法违规行为，加强“逢五”治超制度落实，加大货车“百吨王”整治力度。 | 法规股、执法各中队 | 运输政务股、监控股 | 综合整治期间
|  | 2.配合公安部门依托入宾重点道路沿线主要收费站、服务区，加大对过境重点货车管控力度。 | 执法各中队 | 交通运输服务中心 | 综合整治期间
| （五）严查客运车辆重点违法行为 | 严查客车营运许可证件过期失效、非法营运、超越许可事项运营、脱离动态监控、客运包车未持有效包车牌擅自运营和线路两端均不在车籍地等违法违规行为。 | 执法二中队 | 运输政务股、法规股 | 综合整治期间
三、突出重点路段隐患排查整治 | （六）聚焦农村道路隐患整治 | 1.2024年底前完成农村公路安全生命防护工程9公里、危桥改造2座；开展农村平交路口、弯坡路段、穿村过镇和临水临崖路段隐患排查，全县确定10处以上事故隐患突出点段，并完成“三必上”和“五必上” 治理。 | 规建股 | 执法一中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
|  | 2.联合公安部门年底前全面排查辖区交通标志标线的视认性、合理性、协调性，今明两年分期整改完善，确保严格按标准设置。 | 规建股 | 执法一中队、交通运输服务中心 | 2024年12月底完成排查；2025年12月底完成安装。
四、强化重点运输企业隐患治理 | （七）加强重点运输企业隐患排查 | 1.将本辖区2023年来发生较大等级道路运输行车责任事故或发生2起以上造成1-2人死亡道路运输行车责任事故、国家和自治区有关部门有关通报中存在违法违规问题或事故隐患、受到辖区有关部门多次（3次及以上）立案查处的道路运输企业，以及上级道路交通安全工作联席会议办公室2024年以来抄告的高风险客货运道路运输企业和高风险危险化学品交通运输企业列入重点道路运输企业清单，加强监督检查，并制定检查计划。 | 运输政务股 | 安全监督股、执法各中队、交通运输服务中心 | 2024年12月底
|  | 2.督促辖区重点道路运输企业每月开展安全风险隐患专项排查。每季度对辖区重点道路运输企业开展一次检查，强化安全责任落实。 | 运输政务股 | 安全监督股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
| （八）加强重点运输企业问题整改 | 督促辖区重点道路运输企业严格落实全员安全生产责任制和双重预防机制，对排查出来的问题隐患，严格落实整改资金、人员、措施、时限，确保隐患整改形成闭环。 | 运输政务股、安全监督股 | 执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
| （九）加强高风险运输企业安全监管 | 1.每月会同辖区公安部门对风险画像分析鉴别为高风险等级的道路运输企业，组织开展约谈和检查，对主体责任落实不到位的，依法责令限期或停业整改。 | 运输政务股、安全监督股 | 执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
|  | 2.配合市场监管部门严厉打击不执行国家标准检验、篡改车辆检验数据、出具虚假检验报告等违法违规行为。 | 运输政务股 | 安全监督股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
五、夯实道路交通安全工作责任 | （十）夯实部门监管责任 | 严格落实“党政同责，一岗双责”和“三管三必须”要求，按照“谁审批、谁负责”和“谁主管、谁负责”的原则，履行道路运输行业安全生产监管责任，各司其职、落实任务分工。 | 安全监督股 | 运输政务股、规建股、法规股、监控股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
| （十一）夯实道路运输企业主体责任 | 1.督促辖区道路运输企业落实安全主体责任，制定完善本单位安全生产风险防范化解机制，每月至少开展1次单位内部安全生产检查，强化对所属车辆安全技术管理和从业人员安全教育培训。 | 运输政务股 | 安全监督股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
|  | 2.督促辖区道路运输企业加强对所属车辆管控，坚决杜绝包而不管、以包代管。 | 运输政务股 | 安全监督股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
六、加大综合整治保障力度 | （十二）强化以案促改源头治理 | 对典型事故进行深度调查、复盘分析，切实找准事故发生的原因教训，举一反三，查漏补缺，建立健全应急救援、事故调查、区域协作、整改评估机制，增强制度刚性，深化以案促改、以案促治。 | 安全监督股 | 运输政务股、规建股、法规股、监控股、执法各中队、交通运输服务中心 | 长期坚持
| （十三）强化群众和社会监督 | 拓展渠道，加强宣传，鼓励群众通过12345政务服务便民热线反映道路交通安全问题，通过12328举报道路运输突出违法问题。 | 运输政务股、安全监督股 | 规建股、法规股、监控股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
| （十四）强化科技赋能支撑 | 1.推进大数据收集整合和共享应用力度，加强与公安部门沟通协调，推进道路运输车辆通行、动态监控以及源头企业监管等大数据收集整合和共享应用力度。 | 运输政务股、安全监督股 | 法规股、监控股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
|  | 2.深化北斗定位技术在重点营运车辆动态监控中的应用，全面推进在重型货车和牵引车等营运车辆上安装智能视频监控报警装置。 | 运输政务股、安全监督股 | 法规股、监控股、执法各中队、交通运输服务中心 | 长期坚持
| （十五）强化舆情监测管控 | 落实重大突发舆情“第一示警”和“早发现、早研判、早预警、早报告、早处置”工作机制，强化舆情监测、分析研判和预警处置，协调督促有关部门把“应对舆情”和“解决事情”结合起来，及时开展信息发布、政策解读、舆情处置等工作，主动回应社会关切，从源头上解决问题、化解矛盾，防止和管控恶性炒作。 | 局办公室 | 安全监督股、运输政务股、规建股、法规股、监控股、执法各中队、交通运输服务中心 | 综合整治期间
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmJqOWJtcHJpMnV3bDJvandqdDQ4NHo8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPk5NWlRMMUJOMlNBTjAwNzYxCjwvbWFjaGluZUNvZGU+PHRpbWU+MjAyNC0wOS0xOCAxNTozMzowNDwvdGltZT48c3lzdGVtPk1CPHN5c3RlbT48L3RyYWNlPg==